Приложение

к распоряжению Администрации

Нижнеомского муниципального района Омской области

от 27 июня 2022 г. № 81-Р

Сроки составления проекта районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия по составлению проекта районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Исполнитель | Срок исполнения | Куда предоставляется | Итоговые материалы и документы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Нижнеомского муниципального района Омской области (далее – региональный перечень) | Субъекты бюджетного планирования Нижнеомского муниципального района Омской области (далее-субъекты бюджетного планирования), осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области | До 20 июля 2022 года | Комитет финансов и контроля Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области (далее – Комитет финансов и контроля) | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 2 | Формирование (корректировка) в государственной информационной системе Омской области "Единая система управления бюджетным процессом Омской области" (далее – ГИС ЕСУБП) данных для составления планового реестра расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы, включающих: 1) сведения о нормативных правовых актах, договорах, соглашениях, являющихся правовым основанием финансового обеспечения расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области; 2) наименования и коды расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области; 3) наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Нижнеомского муниципального района Омской области | Субъекты бюджетного планирования | До 1 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 3 | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области, подлежащих исполнению в 2023 – 2025 годах (заявок по корректировке расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области) | Комитет финансов и контроля | До 22 августа 2022 года | - | Перечень расходных обязательств планового реестра расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 4 | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | Комитет финансов и контроля | До 22 августа 2022 года | - | Приказ Комитета финансов и контроля |
| 5 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2023 – 2025 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области, объемов субсидий указанным учреждениям:  - на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Нижнеомского муниципального района Омской области;  - на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими муниципального задания | Бюджетные учреждения Нижнеомского муниципального района Омской области | До 26 августа 2022 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области | Информация бюджетных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 6 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2023 – 2025 годы (с прикреплением расчетов) субъектами бюджетного планирования, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области, объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Нижнеомского муниципального района Омской области, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Казенные учреждения Нижнеомского муниципального района Омской области | До 26 августа 2022 года | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении казенных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области | Информация казенных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 7 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений налоговых и неналоговых доходов по администрируемым доходам в районный бюджет на 2023 –2025 годы (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 30 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета |
| 8 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2023 – 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета | До 30 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета |
| 9 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на период до 2025 года (с пояснительной запиской) | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 31 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация экономического отдела Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 10 | Формирование предложений по определению на 2023 – 2025 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации муниципальных программ Нижнеомского муниципального района Омской области (далее – МП), а также непрограммных направлений деятельности, связанных с:  - осуществлением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства собственности Нижнеомского муниципального района Омской области или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Нижнеомского муниципального района Омской области (далее – бюджетные инвестиции в объекты собственности Нижнеомского муниципального района);  - софинансированием капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Субъекты бюджетного планирования | До 01 сентября 2022 года | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 11 | Формирование предложений по определению на 2023 – 2025 годы в ГИС ЕСУБП (с прикреплением расчетов) объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Субъекты бюджетного планирования | До 01 сентября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 12 | Формирование проекта баланса бюджетных расходов Нижнеомского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2023 –2025 годы | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 05 сентября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Проект баланса бюджетных расходов Нижнеомского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2023-2025 годы |
| 13 | Осуществление расчета нормативной потребности субъектов бюджетного планирования на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2023 – 2025 годы | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 12 сентября 2022 года | Комитет финансов и контроля, субъекты бюджетного планирования | Информация экономического отдела Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 14 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2023 – 2025 годы | Комитет финансов и контроля | До 15 сентября 2022  года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
| 15 | Согласование сформированных субъектами бюджетного планирования предложений по объемам бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 – 2025 годы на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 19 сентября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация экономического отдела Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 16 | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от субъектов бюджетного планирования предложений по определению на 2023 –2025 годы объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности на предмет: 1) обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета исходя из целей, задач и целевых индикаторов МП; 2) правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности на 2023 –2025 годы | Комитет финансов и контроля | До 26 сентября 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
| 17 | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области (исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета, объемов дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и приоритетов социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области) на 2023 – 2025 годы | Комитет финансов и контроля | До 28 сентября 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
| 18 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 30 августа 2022 года | Комитет финансов и контроля | Предложения об основных направлениях налоговой политики Нижнеомского муниципального района Омской области |
| Комитет финансов и контроля | До 29 сентября 2022 года | Глава Нижнеомского муниципального района | Постановление Главы Нижнеомского муниципального района |
| 19 | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы | Комитет финансов и контроля | До 29 сентября 2022 года | Архитектурно-строительный отдел Администрации Нижнеомского муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля |
| 20 | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований районного бюджета, которые могут быть направлены на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (без учета бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области) | Комитет финансов и контроля | До 29 сентября 2022 года | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | Информация Комитета финансов и контроля |
| 21 | Формирование расчетных объемов межбюджетных трансфертов, планируемых к распределению проектом районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, с указанием кодов направлений расходов целевых статей расходов районного бюджета, по которым будет осуществляться предоставление указанных межбюджетных трансфертов, и их доведение бюджетам сельских поселений Нижнеомского муниципального района Омской области | Комитет финансов и контроля | До 29 сентября 2022 года | Администрации сельских поселений Нижнеомского муниципального района Омской области | Информация Комитета финансов и контроля |
| 22 | Предоставление основных параметров проекта консолидированного бюджета Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и сведений, необходимых для подготовки проекта бюджетного прогноза Омской области на долгосрочный период, в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26 августа 2015 года № 227-п «Об утверждении Положения о бюджетном прогнозе Омской области на долгосрочный период» | Комитет финансов и контроля | До 30 сентября 2022 года включительно | Министерство финансов Омской области | Информация Комитета финансов и контроля |
| 23 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета (без учета бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Комитет финансов и контроля | До 01 ноября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля |
| 24 | Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области в части бюджетных ассигнований районного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по субъектам бюджетного планирования | Архитектурно-строительный отдел Администрации Нижнеомского муниципального района | До 01 ноября 2022 года | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | Информация Архитектурно-строительного отдела Администрации Нижнеомского муниципального района |
| 25 | Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее – бюджетные ассигнования дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области в части расходов текущего характера), по субъектам бюджетного планирования | Архитектурно-строительный отдел Администрации Нижнеомского муниципального района | До 01 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация Архитектурно-строительного отдела Администрации Нижнеомского муниципального района |
| 26 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области в части расходов текущего характера на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности | Комитет финансов и контроля | До 01 ноября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля |
| 27 | Доведение информации о предельных объемах бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области), в разрезе субъектов бюджетного планирования в соответствии с Порядком планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным приказом Комитета финансов и контроля от 14 августа 2020 года № 67 | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 01 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация экономического отдела Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 28 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области) | Комитет финансов и контроля | До 01 ноября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля |
| 29 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025  годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области), по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами | Субъекты бюджетного планирования | До 11 ноября 2022 года | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 30 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (с прикреплением расчетов) на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области в части расходов текущего характера) в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, за исключением бюджетных ассигнований районного бюджета, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами. Формирование пояснительных записок к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности на 2023 – 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования | До 11 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 31 | Согласование распределенных в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и софинансированием капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (в том числе за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Нижнеомского муниципального района Омской области), по кодам бюджетной классификации Российской Федерации, кодам управления муниципальными финансами | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 15 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация экономического отдела Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 32 | Проверка в ГИС ЕСУБП распределенных предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Нижнеомского муниципального района Омской области в рамках реализации МП, а также непрограммных направлений деятельности на их соответствие доведенным до субъектов бюджетного планирования параметрам, а также на правильность применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами и их согласование | Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
| 33 | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области | До 15 ноября 2022 года | Муниципальные учреждения Нижнеомского муниципального района Омской области | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 34 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения районного бюджета на 2022 год (с пояснительной запиской) | Субъекты бюджетного планирования | До 15 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования |
| 35 | Формирование Адресной инвестиционной программы Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 15 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Проект Адресной инвестиционной программы Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы |
| 36 | Внесение изменений в Программу оздоровления муниципальных финансов Нижнеомского муниципального района Омской области на 2017 – 2024 годы, утвержденную распоряжением Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области от 12 апреля 2017 года № 63-р, предусматривающих в том числе продление срока реализации до 2026 года | Субъекты бюджетного планирования | До 17 октября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Предложения субъектов бюджетного планирования по корректировке и включению новых мероприятий |
| Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2022 года | Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области | Распоряжение Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 37 | Формирование в ГИС ЕСУБП сведений по налоговым и неналоговым доходам, необходимых для разработки реестра источников доходов районного бюджета, в соответствии с приказом Комитета финансов и контроля Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области от 09 ноября 2016 года №57 "Об утверждении формы реестра источников доходов районного бюджета" | Субъекты бюджетного планирования, являющиеся главными администраторами доходов районного бюджета | До 15 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация субъектов бюджетного планирования, являющихся главными администраторами доходов районного бюджета |
| 38 | Разработка проектов нормативных правовых актов Нижнеомского муниципального района Омской области:  1) об утверждении МП, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года (при необходимости);  2) о внесении изменений в утвержденные МП в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и значений целевых индикаторов на 2023-2025 годы, продления сроков их реализации (при необходимости) | Субъекты бюджетного планирования | До 15 ноября 2022 года | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области, Комитет финансов и контроля | Проекты нормативных правовых актов Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 39 | Рассмотрение проектов нормативных правовых актов Нижнеомского муниципального района Омской области, указанных в пункте 38 настоящей таблицы | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области, Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2022 года | Субъекты бюджетного планирования | Согласованные проекты нормативных правовых актов Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 40 | Формирование текстовой части проекта решения Совета Нижнеомского муниципального района Омской области "О бюджете Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и приложений к нему в ГИС ЕСУБП | Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
| 41 | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области за истекший период 2022 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области за 2022 год | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 15 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Информация экономического отдела Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 42 | Формирование следующих документов и материалов: 1) пояснительная записка к проекту решения Совета Нижнеомского муниципального района Омской области "О бюджете Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; 2) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы; 3) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2022 год;  4) реестр источников доходов районного бюджета | Комитет финансов и контроля | До 15 ноября 2022 года | - | Информация Комитета финансов и контроля |
| 43 | Обеспечение принятия проектов нормативных правовых актов Нижнеомского муниципального района Омской области об утверждении МП (о внесении изменений в утвержденные МП), указанных в строке 38 настоящей таблицы | Субъекты бюджетного планирования | До 15 ноября 2022 года | Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области | Постановления Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 44 | Представление паспортов утвержденных МП, а также проектов изменений в паспорта МП | Субъекты бюджетного планирования | До 15 ноября 2022 года | Комитет финансов и контроля | Паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта) |
| 45 | Разработка проекта распоряжения Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области "О прогнозе социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на период до 2025 года" | Экономический отдел Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области | До 15 ноября 2022 года | Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области | Распоряжение Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области |
| 46 | Внесение на рассмотрение Совета Нижнеомского муниципального района Омской области проекта решения Совета Нижнеомского муниципального района Омской области "О бюджете Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" с одновременным представлением следующих документов и материалов:  1) основные направления бюджетной и налоговой политики Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;  2) предварительные итоги социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области за истекший период 2022 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области за 2022 год;  3) прогноз социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на период до 2025 года;  4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) консолидированного бюджета Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 – 2025 годы;  5) пояснительная записка к проекту решения Совета Нижнеомского муниципального района Омской области "О бюджете Нижнеомского муниципального района Омской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов";  6) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2023 – 2025 годы;  7) верхние пределы муниципального внутреннего долга Нижнеомского муниципального района Омской области, муниципального внешнего долга Нижнеомского муниципального района Омской области (при наличии у Нижнеомского муниципального района Омской области обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года и на 1 января 2026 года (с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Нижнеомского муниципального района Омской области в валюте Российской Федерации, муниципальным гарантиям Нижнеомского муниципального района Омской области в иностранной валюте (при наличии у Нижнеомского муниципального района Омской области обязательств по муниципальным гарантиям в иностранной валюте));  8) оценка ожидаемого исполнения районного бюджета на 2022 год;  9) предложенные Советом Нижнеомского муниципального района Омской области проекты бюджетных смет (в случае возникновения разногласий данных органов исполнительной власти Нижнеомского муниципального района Омской области с финансовым органом исполнительной власти Нижнеомского муниципального района Омской области в отношении указанных бюджетных смет);  10) паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта);  11) реестр источников доходов районного бюджета;  12) иные документы и материалы, установленные законодательством | Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области | До 15 ноября 2022 года | Совет Нижнеомского муниципального района Омской области | Проект решения Совета Нижнеомского муниципального района Омской области |