Приложение  к решению

Совета Нижнеомского района

от 06.06.2025 № 44

План мероприятий по ликвидации Совета Нижнеомского муниципального района Омской области

| № п/п | Мероприятия | Правовое основание | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о ликвидации | ст. 61,62 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) | Представительный орган | В день первого заседания |
| 2. | Назначение ликвидатора |  | Представительный орган | Одновременно с принятием решения о ликвидации |
| 3. | Направление в ФНС уведомления о ликвидации по форме Р15016 и решения о ликвидации юридического лица | ст. 62 ГК РФ п.1 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ | Уполномоченное лицо | В течение 3 рабочих дней после даты принятия (вступления в силу) решения о ликвидации юридического лица |
| 4. | Размещение информации о ликвидации в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Единый федеральный ресурс) | ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ | Ликвидатор | В течение 3 рабочих дней с даты принятия (вступления в силу) решения о ликвидации юридического лица |
| 5. | Опубликование в Вестнике государственной регистрации (один раз) сообщения о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации) | ст. 63 ГК РФ | Ликвидатор | После получения листа записи из ФНС о начале ликвидации |
| 6. | Уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица | ст. 63 ГК РФ | Ликвидатор | После получения листа записи из ФНС о начале ликвидации |
| 7. | Проведение инвентаризации активов и обязательств | П.279 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н | Ликвидатор | Перед составлением промежуточного ликвидационного баланса |
| 8. | Подготовка промежуточного ликвидационного баланса. Уведомление ФНС о составлении промежуточного ликвидационного баланса по форме Р15016 | п.3 ст.20 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ | Ликвидатор | После окончания срока предъявления кредиторами требований, который составляет не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» |
| 9. | Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица | ст. 63 ГК РФ | Ликвидатор | После утверждения промежуточного ликвидационного баланса |
| 10. | Представление сведений в отделение Социального фонда России по Омской области | ч. 11 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» | Ликвидатор | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса |
| 11. | Составление ликвидационного баланса | ст. 63 ГК РФ | Ликвидатор | После завершения расчетов с кредиторами |
| 12. | Утверждение ликвидационного баланса | ст.63 ГК РФ | Представительный орган муниципального округа | После завершения расчетов с кредиторами |
| 13. | Подача документов для регистрации ликвидации юридического лица в ФНС | ст.21, 22 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ | Ликвидатор | Не позднее 01.09.2025, но не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати публикации о ликвидации юридического лица и не ранее представления в ФНС уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса по форме Р15016 |
| 14. | Уничтожение печати, передача документов (произвести передачу документов постоянного и временного хранения согласно номенклатуре дел) |  | Ликвидатор, руководитель Аппарата Администрации Нижнеомского муниципального района | После внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации Совета Нижнеомского муниципального района Омской области |