Пояснительная записка эффективности реализации муниципальной программы Нижнеомского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Нижнеомского муниципального района Омской области (2014-2026 годы)»

за 2023 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, муниципальных программ Нижнеомского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденным постановлением главы Нижнеомского муниципального района от 05 июля 2013 года № 360-п, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Нижнеомского муниципального района Омской области (2014-2026 годы)» за 2023 год (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением главы Нижнеомского муниципального района от 30 октября 2013 года № 704-п (в редакции постановления Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области от 20.11.2023г №540-П «О внесении изменений в постановление Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области от 30 октября 2013 года №705-П и о продлении срока действия муниципальной программы, внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Нижнеомского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Нижнеомского муниципального района Омской области (2014 – 2020 годы)»).

Основной и главной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития социально-культурной сферы Нижнеомского муниципального района.

Достижение поставленной цели Муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующей основной задачи:

- содействие в развитии системы образования, культуры, молодежной политики, а также повышение духовно-нравственного интеллектуала и физического потенциала населения Нижнеомского муниципального района Омской области.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

1.Развитие системы образования Нижнеомского муниципального района Омской области.

2. Развитие культуры в Нижнеомском муниципальном районе Омской области.

- 3.Молодежная политика

4.Мероприятия, направленные на содействие занятости населения.

5.Мероприятия, направленные на социальное развитие Нижнеомского муниципального района Омской области.

6. Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Улучшение условий и охраны труда в Нижнеомском муниципальном районе.

8. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями.

9. Формирование здорового образа жизни граждан Нижнеомского муниципального района Омской области

Реализация Муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для дальнейшего социально-культурного развития Нижнеомского муниципального района Омской области, а также проводить работу по повышению эффективности муниципальной политики Нижнеомского муниципального района Омской области, предусматривать необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий Муниципальной программы.

Реализуется Муниципальная программа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Нижнеомского муниципального района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Нижнеомского района Омской области проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы, а также оценку эффективности реализации муниципальной программы и оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий.

Общая эффективность реализации Муниципальной программы составила 92,92 процентов, что соответствует критерию выполнение муниципальной программы эффективно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

Е = SUM Pi / n x 100%,

где:  Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

Е = SUM Pi / 6 x 100%,

Е = Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6+P7+P8+P9/9х100

- Е=99,76+100+100+120+116,5+100+100+100+0/9х100=92,92%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е > 100 процентов – выполнение муниципальной программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

- Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Развитие системы образования Нижнеомского муниципального района Омской области»

Подпрограмма является частью системы комплексного планирования социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области, базируется на направлениях приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», и представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в Нижнеомском муниципальном районе Омской области, на получение качественного дошкольного, общего, дополнительного образования.

Подпрограмма определяет стратегию развития системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования Нижнеомского муниципального района и основные меры по её реализации. Координирует взаимодействие субъектов образовательной деятельности: органов местного самоуправления, общественных организаций, родительской общественности по реализации приоритетных направлений системы образования. Является основой для развития образовательных учреждений.

Основной целью подпрограммы является создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей в Нижнеомском муниципальном районе.

Основные задачи подпрограммы:

- формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования детей;

- обеспечение доступности качественного общего образования по различным вариативным программам с использованием современной материально-технической базы и информационных технологий;

- повышение доступности и качества дополнительного образов ания детей;

- совершенствование государственно-общественного управления системы образования Нижнеомского муниципального района Омской области.

На территории Нижнеомского муниципального района функционируют 12 общеобразовательных учреждений, в их числе 3 основных школы. 
Общая численность обучающихся составила 1540 человек. Общая численность обучающихся в Нижнеомском муниципальном районе в 2023 году уменьшилась на 0,52 % по сравнению с 2022 годом.

Одним из основных механизмов обеспечения современного качества общего образования является внедрение в образовательный процесс федеральных государственных образовательных стандартов. Также во всех школах реализуются различные формы получения образования с учетом индивидуальных особенностей школьников и состояния их здоровья. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение детей-инвалидов по общеобразовательной программе осуществляется как в школах, так и на дому.

Все образовательные учреждения имеют лицензии на ведение образовательной деятельности. Образовательный процесс в общем образовании осуществляют 177 учителей. Высшее образование имеют 54 % педагогов. Доля учителей пенсионного возраста в Нижнеомском муниципальном районе составляет более 26 %. В 2022 году в Нижнеомский муниципальный район прибыло 16 молодых специалистов.

В муниципальной системе образования формируется система поддержки и сопровождения талантливых детей, которые обучаются в круглогодичной очно-заочной школе для одаренных детей и педагогов, работающих с ними. На сегодняшний день в ней учится 11 школьников. По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников на региональный этап в январе – феврале 2024 года приглашены 12 обучающихся 9 – 11 классов и 2 человека из 7 – 8 классов.

Одной из задач, в области здоровья наших детей является создание необходимых условий в образовательных учреждениях для их медицинского обслуживания, которое осуществляется медицинскими работниками БУЗОО «Нижнеомская ЦРБ» на основании договоров.

Не менее важным направлением является организация горячего питания в школах и летнее оздоровление. Летом 2023 года на базе общеобразовательных организаций района было открыто 10 лагерей дневного пребывания детей, в которых оздоровилось 299 детей.

В соответствии с указом Президента РФ с 1 сентября 2020 года питание обучающихся с 1 по 4 классы стало бесплатным. Из средств муниципального бюджета финансируется питание детей из категории малообеспеченных семей. Горячим питанием в детских садах охвачено 100 % детей, в общеобразовательных учреждениях - 99,8 %.

В целях обеспечения общественной и личной безопасности обучающихся в школах установлено оборудование для экстренного вызова полиции и дублирования сигнала о пожаре на пульт пожарной части. Проведена перезарядка и переосвидетельствование 390 огнетушителей. Наряду с этим важной составляющей обеспечения безопасности в образовательных организациях является техническое состояние зданий и сооружений.

В 2023 году за счет областного и местного бюджетов проведены ремонтно-восстановительные работы практически в каждом образовательном учреждении.

Для проведения косметического ремонта во всех образовательных организаций приобретена краска в количестве 4,5 тонны на сумму более 500 тыс. рублей. Частично в образовательных учреждениях установлены пластиковые окна, проведена замена входных дверей. Практически в каждой образовательной организации проведены ремонтные работы по системе отопления. На подготовку образовательных организаций к отопительному сезону из муниципального бюджета выделено 750 тыс. рублей.

К началу отопительного сезона 2023 – 2024 годов для образовательных организаций в полном объёме закуплены уголь и дрова.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений равна 100 %. Данные показатели снизились из-за необходимости проведения капитального ремонта 12 средних школ, который запланирован в 2027 - 2023 годах.

В 2022 году МБОУ «Хортицкая средняя школа» прошла отбор по капитальному ремонту на 2024 год, сметная стоимость капитального ремонта составила 55 млн рублей.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2023 году составила 75,52 % , показатель снизился по сравнению с 2022 года, так как требуют капитального ремонта 12 школ.

Расходы бюджета Нижнеомского муниципального района на общее образование в расчете на одного обучающегося в 2023 году составили 39,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с предыдущим годом составило 14,36 %. В 2023 году фактические затраты увеличились за счет средств местного бюджета на ремонт и модернизацию образовательных учреждений, подготовки их к отопительному сезону.

В 2023 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях во вторую смену учебные занятия не проводились, доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, равна нулю.

В Нижнеомском муниципальном районе формируется система поддержки и сопровождения талантливых детей. В 2023 году 970 ребят в различных формах приняли участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. Премию Главы района получили 17 обучающихся, достигших успехов в спортивной, учебной, творческой деятельности. В прошедшем году 36 выпускников 11 класса получили аттестаты по итогам экзаменов, из них 3-м вручены аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении».

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2023 году составила 2,70 %. В 2023 году один выпускник не получил аттестат. В 2024 -2026 годах запланировано увеличение доли, в связи с уменьшением количества выпускников, сдающих ЕГЭ, по сравнению с предыдущими годами, тогда как общее количество лиц, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, останется на уровне 2023 года.

Одной из задач в области здоровье сбережения несовершеннолетних является создание необходимых условий в образовательных учреждениях для их медицинского обслуживания. Сегодня во всех школах имеются медицинские кабинеты. Медицинское обслуживание осуществляется на основании договоров с учреждениями здравоохранения.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
в 2023 году составила 85,90 % (показатель увеличился на 0,58 %). Показатель снизился в связи с ростом количества осмотренных детей и увеличением выявленных патологий. На прогнозные 2024 – 2026 годы планируется, что показатель останется на уровне 85,00 %. Дальнейшая стабильность показателя будет обеспечиваться совершенствованием работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся через улучшение качества школьного питания, разнообразие форм летнего оздоровления, проведение эффективных спортивно-массовых мероприятий.

Также в настоящее время в Нижнеомском муниципальном районе действует учреждение дополнительного образования для детей. В 2023 году продолжена работа целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей и автоматизированной информационной системы «Навигатор». В эту систему внесена 196 программ учреждений нашего района, где обучаются 1592 детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно.

С учетом социального запроса учреждение предлагает услуги по разным направлениям: художественно-эстетическое, научно-техническое, социально-педагогическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, культурологическое, бальные танцы, пресс-клуб, конный спорт, конный туризм, волейбол, футбол, лыжи, легкая атлетика, гиревой спорт.

По итогам 2023 года доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, составила 83,76 % (увеличение на 6,76 процентных пунктов).

В целях дальнейшего улучшения качества образования в 2024 году планируется освоить в рамках модернизации образовательных учреждений 30 млн рублей за счет бюджетов всех уровней, в т.ч.:

- текущий ремонт учреждений образования, проведение мероприятий по энергосбережению;

- приобретение компьютерного оборудования;

- приобретение оборудования для школьных столовых, спортивного инвентаря;

- пополнение фондов библиотек.

Основная задача в 2024 – 2026 годах – повышение качества образовательных услуг при одновременном укреплении материально-технической базы образовательных учреждений, а также решение кадровых вопросов.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного бюджета. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 375777,5 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Подпрограммы за отчетный финансовый год.

В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

- 1.Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1=  20425461,00/20425461,00=1

V2 = Vf2 / Vp2=14478367,29/14478367,29=1

V3 = Vf3 / Vp3=7761105,03/7761105,03=1

V4 = Vf4 / Vp4=176905,91/179905,91=1

V5 = Vf5 / Vp5=201600,00/201600,00=1

V6 = Vf6 / Vp6=219963,62/219963,62=1

V7 = Vf7 / Vp7=193431393,00/183431393,00=1

V8 = Vf8 / Vp8=252525,25/252525,25=1

V9 = Vf9 / Vp9=286105,00/286105,00=1

- V10 = Vf10 / Vp10=60078084,68/60078084,68=1

V11 = Vf11 / Vp11=20202,02/20202,02=1

- V12 = Vf12 / Vp12=7354626,84/7354626,84=1

V13 = Vf13 / Vp13=12756996,00/12756996,00=1

- V14 = Vf14 / Vp14=113014,36/30288,00=1

V15 = Vf15 / Vp15=529776,00/529776,00=1

- V16 = Vf16 / Vp16=592200,00/592200,00=1

- V17 = Vf17 / Vp17=7794546,73/7794546,73=1

- V18 = Vf18 / Vp18=3757150,37/3757150,37=1

- V19 = Vf19 / Vp19=70442,42/70442,42=1

- V20 = Vf20 / Vp20=4286889,63/4286889,63=1

- V21 = Vf21 / Vp21=8136870,55/8136870,55=1

- V22 = Vf22 / Vp22=17950017,00/17950017,00=1

- V23 = Vf23 / Vp23=5447107,07/5447107,07=1

- V24 = Vf24 / Vp24=6258935,78/6258935,78=1

- V25 = Vf25 / Vp25=3340420,68/3340420,68=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=40/40=1

G2 = Gf2 / Gp2= 45/45=1

G3 = Gf3 / Gp3=90/100=0,9

G4 = Gf4 / Gp4=100/100=1

G5 = Gf5 / Gp5=100/100=1

G6 = Gf6 / Gp6=100/100=1

G7 = Gf7 / Gp7=100/99=1,01

G8 = Gf8 / Gp8=100/100=1

G9 = Gf9 / Gp9=100/100=1,0

G10 = Gf10 / Gp10=100/100=1,0

G11 = Gf11 / Gp11=100/100=1,0

G12 = Gf12 / Gp12=100/100=1

G13 = Gf13 / Gp13=100/100=1,0

G14 = Gf14 / Gp14=100/100=1,0

G15 = Gf15 / Gp15=0,1529/0,1529=1

G16 = Gf16 / Gp16=100/100=1

G17 = Gf17 / Gp17=100/100=1

G18 = Gf18 / Gp18=100/100=1

G19 = Gf19 / Gp19=100/100=1

G20 = Gf20 / Gp20=98/98=1

G21 = Gf21 / Gp21=99/99=1

G22 = Gf22 / Gp22=100/100=1

G23 = Gf23 / Gp23=100/100=1

G24 = Gf24 / Gp24=2/2=1

G25 = Gf25 / Gp25=12/12=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- I1 = G1 / V1=1/1=1

- I2 = G2 / V2= 1/1=1

I3 = G3 / V3=0,9/1=0,9

I4 = G4 / V4=1 /1=1

I5 = G5 / V5=1/1=1

I6 = G6 / V6=1 /1=1

I7 = G7 / V7=1,01/1=1,01

I8 = G8 / V8=1 /1=1

I9 = G9 / V9=1,0 /1=1,0

I10 = G10 / V10=1/1=1,0

I11 = G11 / V11=1 /1=1

I12 = G12 / V12=1 /1=1

I13 = G13 / V13=1 /1=1

I14 = G14 / V14=1/1=1

I15 = G15 / V15=1/1=1

I16 = G16 / V16=1/1=1

I17 = G17 / V17=1/1=1

I18 = G18 / V18=1/1=1

I19 = G19 / V19=1/1=1

I20 = G20 / V20=1/1=1

I21 = G21 / V21=1/1=1

I22 = G22 / V22=1/1=1

I23 = G23 / V23=1/1=1

I24 = G24 / V24=1/1=1

I25 = G25 / V25=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1+ I2+ I3+ I4+ I5+ I6 / 6 x 100% =1+1+0,9+1+1+1/6 x 100% = 98,33%,

J2 = I7+ I8+ I9+ I10+ I11+ I12+ I13+ I14+ I15+I16 /10 x 100% =1,01+1+1+1+1+1+1+1+1+1/10 x 100% = 100,01%,

J3 = I17+ I18+I19 /3 x 100% =1+1+1/3 x 100% = 100%,

J4 = I20+ I21+ I22 /3 x 100% =1+1+1/3 x 100% = 100%

J5 = I23 /1 x 100% =1/1 x 100% = 100%

J6 = I24 /1 x 100% =1/1 x 100% = 100%

J7 = I25 /1 x 100% =1/1 x 100% = 100%

- Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р1 = (SUM Jj ) / (7) x 100%= 98,33+100,01+100+ 100+100+100+100/7х100=99,76%

Эффективность подпрограммы «Развитие системы образования Нижнеомского муниципального района Омской области» за 2023 год составила 99,76 %.

- Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Развитие культуры в Нижнеомском муниципальном районе

Омской области»

Подпрограмма нацелена на сохранение и использование всего творческого потенциала Нижнеомского района и предусматривает решение основных задач культурного развития.

Основной целью подпрограммы является формирование культурного единого пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам.

Основные задачи подпрограммы:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- обеспечение развития культурно-досуговой деятельности и ее новых форм, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Нижнеомского муниципального района;

- повышение доступности и качества музейных услуг;

- сохранение и развитие системы музыкального образования, поддержка молодых дарований;

- обеспечение деятельности и развитие системы организаций культуры на основе прогнозирования, планирования, оценки материальных и технических возможностей.

В Нижнеомском муниципальном районе сформирована сеть учреждений культуры в количестве 67 объектов, в том числе 1 музей, 23 библиотеки, 1 детская школа искусств, 33 учреждений культурно – досугового типа, 1 кинотеатр. Всего в отрасли культуры работает 188 человек.

Финансирование культуры в Нижнеомском муниципальном районе осуществляется по подпрограмме «Развитие культуры в Нижнеомском муниципальном районе» муниципальной программы Нижнеомского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Нижнеомского муниципального района Омской области (2014 – 2026 годы)», утвержденной постановлением Администрацией Нижнеомского муниципального района Омской области от 30.10.2013 № 704-П (далее – Муниципальная программа).

В 2023 году артистами Центра культуры и досуга осуществлялись выездные концерты по населенным пунктам Нижнеомского муниципального района, на которых присутствовало более 800 человек. В Новогодние праздники Центром культуры и досуга были проведены муниципальные елки. Посетить театрализованное представление смогли все учащиеся Нижнеомского муниципального района с первого по шестой класс. Общее количество зрителей составило более тысячи человек.

Фактическая численность библиотечных работников составляет 29 человек. На 01.01.2024 г. совокупный библиотечный фонд составляет 123610 экземпляров. Основным источником поступления в 2023 году стали документы, поступающие в дар от читателей они составили 2190 экземпляров. Общая сумма финансовых средств, поступивших на комплектование книжного фонда 87,2 тыс. рублей. На эти деньги приобретена художественная и отраслевая литература в Покровскую и Ситниковскую сельские библиотеки в количестве 211 экземпляров.

В 2023 году для обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах, проведены ремонты домов культуры в с. Хомутинка, с. Старомалиновка, с. Смирновка.

Таким образом, доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
в 2023 году составила 0 %.

Основная деятельность детской школы искусств – дополнительное образование детей, их эстетическое воспитание. Обучающиеся школы принимают активное участие в районных, зональных, областных, международных и всероссийских мероприятиях, где становятся дипломантами и лауреатами конкурсов и выставок. На сегодняшний день в школе искусств созданы все условия для занятий детей творчеством и музыкой. Детская школа искусств реализует общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные программы по следующим направлениям: «Живопись», «Хоровое пение», «Фортепиано», «Аккордеон», «Баян», «Гитара». Обучение начинается с дошкольного возраста в группах эстетического развития.

На 1 сентября 2023 года число учащихся составил 129 человек.

Работу по хранению культурного наследия ведет районный краеведческий музей, расположенный в с. Антоновка. Основная деятельность музея направлена на ознакомление населения с музейными коллекциями, сохранение культурного наследия. В музее организовано 12 выставочных экспозиций.На учете в основном фонде на конец отчетного года состоит 7063 предмета. Из них в течение года экспонировалось в экспозициях и на временных выставках 5467 предметов. За отчетный период основной фонд музея пополнился на 4 предмета.

Число музейных предметов, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, составляет 4 800 единиц, которые имеют цифровые изображения.

Показатель доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2023 году составил 40,00 %. Из общего количества объектов культурного наследия (6 единиц), одно здание признано, как требующее реставрации.

В 2023 году в соответствии с методическими рекомендациями по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры Омской области от 26.08.2020, уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры составил 121 %, показатель остался на уровне 2022 года. Уровень обеспеченности библиотеками в 2023 году составил – 100 % (показатель остался на уровне прошлого года). На территории Нижнеомского муниципального района парки культуры и отдыха отсутствуют.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. В 2022 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 66483,4 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 9928855,28/9928855,28=1

V2 = Vf2 / Vp2=456407,14/456407,14=1

V3 = Vf3 / Vp3=87252,53/87252,53=1

V4 = Vf4 / Vp4=22928722,44/22928722,44=1

V5 = Vf5 / Vp5=2428269,40/2426269,40=1

V6 = Vf6 / Vp6=505050,51/505050,51=1

V7 = Vf7 / Vp7=86891,59/86891,59=1

V8 = Vf8 / Vp8=383244,35/38244,35=1

V9 = Vf9 / Vp9=588593,15/588593,15=1

V10 = Vf10 / Vp10=649173,68/649173,68=1

V11 = Vf11 / Vp11=5749726,00/5749726,00=1

V12 = Vf12 / Vp12=852764,93/852764,93=1

V13 = Vf13 / Vp13=11578607,13/11578607,13=1

V14 = Vf14 / Vp14=2218275,76/2218275,76=1

V15 = Vf15 / Vp15=351412,89/351412,89=1

V16 = Vf16 / Vp16=7589062,00/7589062,00=1

V17 = Vf17 / Vp17=103071,54/103071,54=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=100/100=1

G2 = Gf2 / Gp2= 100/100=1

G3 = Gf3 / Gp3=17000/17000=1

G4 = Gf4 / Gp4=100/100=1

G5 = Gf5 / Gp5=100/100=1

G6 = Gf5 / Gp5=100/100=1

G7 = Gf7 / Gp7=100/100=1

G8 = Gf8 / Gp8=100/100=1

G9 = Gf9 / Gp9=100/100=1

G10 = Gf10 / Gp10=95/95=1

G11 = Gf11 / Gp11=100/100=1

G12 = Gf12 / Gp12=100/100=1

G13 = Gf13 / Gp13=100/100=1

G14 = Gf14 / Gp14=98/98=1

G15 = Gf15 / Gp15=100/100=1

G16 = Gf16 / Gp16=100/100=1

G17 = Gf17 / Gp17=1/1=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- I1 = G1 / V1=1/1=1

- I2 = G2 / V2=1/1=1

I3 = G3 / V3=1 /1=1

I4 = G4 / V4=1 /1=1

I5 = G5 / V5=1/1=1

I6 = G6 / V6=1 /1=1

I7 = G7 / V7=1/1=1

I8 = G8 / V8=1/1=1

I9 = G9 / V9=1 /1=1

I10 = G10 / V10=1/1=1

I11 = G11 / V11=1 /1=1

I12 = G12 / V12=1/1=1

I13 = G13 / V13=1 /1=1

I14 = G14 / V14=1 /1=1

I15 = G15 / V15=1 /1=1

I16 = G16 / V16=1 /1=1

I17 = G17 / V17=1 /1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1+ I2+ I3 /3 x 100% =1+1+1/3х100%=100%,

J2 = I4 +I5+I6 +I7+I8 /5 x 100% =1+1+1+1+1/5х100%=100 %,

J3 = I9+ I10/2 x 100% =1+1/2х100%=100%,

J4 =  I11+ I12/2 x 100% =1+1/2х100%=100%,

J5 =  I13+ I14+ I15+I16 /4 x 100% =1+1+1+1/4х100%=100%,

J6 = I7/1 x 100% =1/1х100%=100%.

- Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р2 = (SUM Jj)/(6) x 100%= 100+100+100+100+100+100/6х100= 100%.

Эффективность подпрограммы «Развитие культуры в Нижнеомском муниципальном районе Омской области» за 2023 год составила 100 %.

- Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Молодежная политика»

Целью программы является создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи.

Достижение цели программы будет осуществляться через решение следующих задач:

- обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи в современном обществе;

- пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодежной среде.

В 2023 году работа строилась в соответствии с подпрограммой «Молодежная политика» Муниципальной программы. При организации работы особое внимание уделялось развитию физической культуры и спорта.

Ежегодно МКУ «СКК имени В.Т. Ткача» совместно с учреждениями и общественными организациями формирует единый план проведения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

Молодежь Нижнеомского муниципального района активно принимает участие во всероссийских и областных конкурсах, в которых становится победителем и призером различных этапов.

В сельских поселениях физкультурная оздоровительная работа ведется в спортивных секциях, дворовых клубах, группах здоровья.

Сохранены и развиваются все традиционные спортивные мероприятия. Опорными видами спорта для Нижнеомского муниципального района являются: волейбол, футбол, хоккей с мячом, шахматы, лыжные гонки, баскетбол, легкая атлетика, гиревой спорт, спортивное ориентирование, спортивный туризм.

Сеть школьных спортивных залов реализует задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. В школах района разработаны комплексы мероприятий дня, недели, месяца для удовлетворения физической потребности школьников в движении.

Реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в летний период 2023 года осуществлялась совместно с Центром занятости населения по Нижнеомскому муниципальному району.

Всего в районе трудоустроено 60 подростков. Ребятами были выполнены работы по благоустройству сельских спортивных стадионов и пришкольных участков. Приоритетным правом при трудоустройстве на временную работу пользовались подростки из семей безработных родителей, неполных, многодетных и неблагополучных семей.

Физической культурой и спортом в районе постоянно занимаются около 3-х тыс. человек. Доля населения, систематически занимающегося, физической культурой и спортом в 2023 году составила 51,36 %, что по сравнению с 2022 годом больше на 10,23 процентного пункта.

Наблюдается повышение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. В 2023 году показатель составил 99,19 %, что 
на 14,86 процентного пункта выше показателя прошлого года.

Регулярно выделяются денежные средства для участия в спортивных мероприятиях областного и районного уровней. Ежегодно проводятся «Дни физкультурника», районные культурно-спортивные праздники. Места проведения их до 2026 года определены в сельских поселениях с целью пропаганды физической культуры и развития материально-технической базы в сельской местности.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 17 466,3 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 3455989,62/3455989,62=1

V2 = Vf2 / Vp2=1197336,42/1197336,42=1

V3 = Vf3 / Vp3=536808,08/536808,08=1

V4 = Vf4 / Vp4=220725,04/220725,04=1

V5 = Vf5 / Vp5=162229,96/162229,96=1

V6 = Vf6 / Vp6=96680,00/96680,00=1

V7 = Vf7 / Vp7=54620,00/54620,00=1

V8 = Vf8 / Vp8=7933512,36/7933812,36=1

V9 = Vf9 / Vp9=3598784,06/3598784,06=1

V10 = Vf10 / Vp10=10000,00/10000,00=1

V11 = Vf11 / Vp11=199678,48/199678,48=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=100/100=1

G2 = Gf2 / Gp2= 26/26=1

G3 = Gf3 / Gp3=0,15290/0,15290=1

G4 = Gf4 / Gp4=600/600=1

G5 = Gf5 / Gp5=60/60=1

G6 = Gf6 / Gp6=60/60=1

G7 = Gf7 / Gp7=600/600=1

G8 = Gf8 / Gp8=600/600=1

G9 = Gf9 / Gp9=600/600=1

G10 = Gf10 / Gp10=60/60=1

G11 = Gf11 / Gp11=100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- I1 = G1 / V1=1/1=1

- I2 = G2 / V2= 1/1=1

I3 = G3 / V3=1 /1= 1

I4 = G4 / V4=1 /1=1

I5 = G5 / V5=1/1=1

I6 = G6 / V6=1/1=1

I7= G7 / V7=1/1=1

I8= G8 / V8=1/1=1

I9= G9 / V9=1/1=1

I10= G10 / V10=1/1=1

I11= G11 / V11=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1+ I2+ I3 /3 x 100% = 1+1+1/3х100%= 100%,

J2 = I4+ I5+ I7+ I8+ I6+ I9+ I11/8 x 100% = 1+1+1+1+1+1+1+1/8х100%= 100%,

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

- Р3 = (100+100) / (2) x 100%= 100 %

Эффективность подпрограммы «Молодежная политика» за 2023 год составила 100 %.

- Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Мероприятия, направленные на содействие занятости населения»

Целью программы является создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечения работой граждан, ищущих работу и готовых приступить к ней, обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Нижнеомского муниципального района Омской области.

Достижение цели программы будет осуществляться через решение следующей задачи:

- расширение доступа граждан к активным программам содействия занятости, в том числе создание временных рабочих мест для трудоустройства совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и совершенствование механизма организации общественных работ путем повышения их социального статуса.

В рамках подпрограммы проводилось мероприятие «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет». Из муниципального бюджета было выделено 299,2 тыс.руб. Реализация мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в летний период 2023 года осуществлялась совместно с Центром занятости населения по Нижнеомскому району. Приоритетным правом при трудоустройстве на временную работу пользовались дети из числа сирот и лишенных попечения родителей, подростки из семей безработных родителей, неполных, многодетных и  неблагополучных семей.

За летний период было трудоустроено 60 подростков. Несовершеннолетние занимались благоустройством территории спортивного комплекса «Юность», побелкой и покраской внутри спортивного комплекса, а так же благоустройством спортивных стадионов сельских поселений. Несовершеннолетними велась работа на пришкольных участках.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы было предусмотрено 299,2 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 299224,24/299224,24=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=60/50=1,2

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- I1 = G1 / V1=1,2=1,2

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1/ 1 x 100% = 1,2/1х100%= 120%,

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р4 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 120/1х100= 120%.

Эффективность подпрограммы «Мероприятия, направленные на содействие занятости населения» за 2023 год составила 120 %.

- Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Мероприятия, направленные на социальное развитие Нижнеомского муниципального района Омской области»

Подпрограмма направлена на оптимизацию среды жизнедеятельности и совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста, особенно в сельской местности. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации, Омской области и Нижнеомского муниципального района.

Целью подпрограммы является повышение качества жизни граждан пожилого возраста путем обеспечения доступности медицинских, социальных, образовательных и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- выполнение обязательств по социальной поддержке граждан пожилого возраста;

- создание условий для активного долголетия, развитие различных форм клубной работы, социального туризма для граждан пожилого возраста;

- формирование доступности, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов, в том числе внедрение универсального дизайна внешней среды, а также  обеспечение доступности для инвалидов информации, связи, услуг электронных и экстренных служб.

В первом основном мероприятии «Пенсионное обеспечение» запланировано мероприятие по доплате к пенсиям муниципальным служащим, это право муниципального служащего в области пенсионного обеспечения, установленные федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации и распространяемые в полном объеме на муниципального служащего. Решением Совета Нижнеомского муниципального района от 27 декабря 2012 г. № 104 утверждено «Положение о порядке обращения за назначением пенсии за выслугу лет, ее установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет в Нижнеомском муниципальном районе Омской области».

Целевой индикатор реализации мероприятия «Доля выплаченных пенсий за выслугу лет лицам, получающим трудовую пенсию, назначенную в соответствии с федеральным законодательством, замещавшие должности муниципальной службы Нижнеомского муниципального района» за 2023 год составил 100 %.

Основное мероприятие «Доступная среда», целью которого является формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории Нижнеомского муниципального района Омской области.

Мероприятия разработаны на основе всестороннего анализа положения инвалидов в Нижнеомском муниципальном районе, выявления существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды жизнедеятельности для инвалидов, и влияния их на социально-экономическое развитие Нижнеомского муниципального района.

На базе бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеомского муниципального района» открыто отделение социальной реабилитации инвалидов.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 3149,05 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 3124058,06/312058,06=1

V2 = Vf2 / Vp2=10000,00/10000,00=1

V3 = Vf3 / Vp3=15000,00/15000,00=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=100/100=1

G2 = Gf2 / Gp2= 14 /12=1,66

G3 = Gf3 / Gp3= 100 /100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- I1 = G1 / V1=1/1=1

- I2 = G2 / V2= 1,66/1=1,66

- I3 = G3 / V3=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1 /1 x 100% = 100%,

J2 = I2+I3 /2 x 100% = 1,66+1/2х100 = 133%,

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

- Р5 = J1+ J2  / (2) x 100%= 100+133/2х100%= 116,5%

Эффективность подпрограммы «Мероприятия, направленные на социальное развитие Нижнеомского муниципального района Омской области» за 2023 год составила 116,5 %.

- Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Подпрограмма является частью системы комплексного планирования социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области, базируется на прогнозе социально-экономического развития Омской области 2023 год на период до 2025 года и представляет собой комплекс социально-экономических, организационных и других мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и направленных на обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Нижнеомском муниципальном районе Омской области.

Целью подпрограммы является улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.

Задача подпрограммы определяется ее целью, и заключаются в следующем:

- развитие семейных форм жизнеустройства и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие на территории Омской области, обеспечиваются за счет средств федерального бюджета, областного, местного бюджета мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральным и областным законодательством. Ежегодно в областном бюджете предусматриваются субвенции местному бюджету Нижнеомского муниципального района Омской области на данные цели.

Ежегодно обеспечиваются жилым помещением по договору социального найма состоящие на регистрационном учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся под опекой (попечительством), после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

В районе реализуется комплекс мер по укреплению института семьи и детства, профилактике социального сиротства, развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержке данной категории детей. Так, в последние годы 100% выявленных детей устроены на воспитание в семьи граждан. Все выплаты семьям данной категории назначаются своевременно и выплачиваются в полном объеме.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 8 675,06 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 1820274,00/1820274,00=1

V2 = Vf2 / Vp2=4528303,00/4528303,00=1

V3 = Vf3 / Vp3=1302212,00/1302212,00=1

V4 = Vf4 / Vp4=1024275,00/1024275,00=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=100/100=1

G2 = Gf2 / Gp2= 100/100=1

G3 = Gf3 / Gp3=100/100=1

G4 = Gf4 / Gp4=100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- I1 = G1 / V1=1/1=1

- I2 = G2 / V2=1/1=1

I3 = G3 / V3=1/1=1

I4 = G4 / V4=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

- J1 = I1+ I2+ I3+ I4 / 4 x 100% = 1+1+1+1/4х100%=100%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р6 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 100/1х100= 100%.

Эффективность подпрограммы «Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2023 год составила 100 %.

- Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Улучшение условий и охраны труда

в Нижнеомском муниципальном районе»

Основой стабильного социального и экономического развития района являются трудовые ресурсы. Обеспечение экономики квалифицированными кадрами, привлечение молодежи требует повышения качества и комфортности рабочих мест путем улучшения условий труда и обеспечения безопасности, занятых на них работников.

Целью подпрограммы являются улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональных заболеваний, повышение качества рабочих мест.

Задачами подпрограммы являются:

1.Улучшение условий и охраны труда, снижение производственного травматизма в учреждениях муниципального района;

2.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.

В результате реализации подпрограммы ожидается исключить численность работников, погибших на производстве, ежегодное снижение численности работников, получивших травмы на производстве и профзаболевание, а также занятых на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда, путем внедрения системы управления профессиональными рисками.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы израсходовано 2,8 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

- V1 = Vf1 / Vp1= 2894,28/2894,28=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

- G1 = 2-(Gf1 / Gp1)=100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- I1 = G1 / V1=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

- J1 = I1 / 1 x 100% = 1/1х100%=100%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р7 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 1/1х100=100%.

Эффективность подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Нижнеомском муниципальном районе» за 2023 год составила 100 %.

- Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями»

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» разработана для обеспечения и создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Нижнеомского муниципального района Омской области.

Целью подпрограммы является обеспечение создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии муниципального района Омской области.

Достижение цели планируется за счет решения следующих задач:

- содействие повышению финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Омской области;

- создание, развитие, сохранение инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- повышение профессионального уровня работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Омской области.

Всесторонняя поддержка позволяет повысить активность социально ориентированных некоммерческих организаций, что, в свою очередь, способствует вовлечению граждан в социальную деятельность, становлению и развитию гражданского общества.

Для устойчивого развития, в том числе стимулирования создания социально ориентированных некоммерческих организаций, необходимо обеспечить формирование стабильной материальной базы организаций. 
В определенной степени это достигается за счет оказания органами местного самоуправления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления активизирует их участие в решении социальных задач на местном уровне, способствует повышению эффективности реализации социально значимых проектов (программ), мероприятий и оказанных услуг, позволяет обеспечить повышение квалификации работников таких организаций.

Финансовая стабильность, наличие квалифицированных кадров позволяют перейти социально ориентированным некоммерческим организациям от реализации социально значимых проектов (программ), мероприятий к оказанию услуг в социальной сфере, что способствует улучшению качества жизни населения.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы израсходовано 163,1 тыс. рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

- V1 = Vf1 / Vp1= 163177,64/163177,64=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=7/7=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- I1 = G1 / V1=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

- J1 = I1 / 1 x 100% = 1/1х100%=100%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р8 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 1/1х100=100%.

Эффективность подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» за 2023 год составила 100 %.

- Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Формирование здорового образа жизни граждан Нижнеомского муниципального района Омской области»

- Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни граждан Нижнеомского муниципального района Омской области» разработана в связи с необходимостью достижения высокого уровня здоровья настоящих и будущих поколений жителей Нижнеомского муниципального района, в том числе формирования ответственного отношения населения к своему здоровью, создание условий для ведения здорового образа жизни, сохранения и развития человеческого потенциала в районе.

Целью муниципальной подпрограммы является:

- Увеличение доли граждан муниципального района, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- Создание условий для ведения населением Нижнеомского муниципального района здорового образа жизни.

Комплекс мероприятий по формированию здорового образа жизни включает в себя:

- меры по профилактике вредных привычек (злоупотребление алкогольной, табачной и наркотической продукцией);

- популяризация спорта;

- сохранение репродуктивного здоровья;

- информирование населения о пагубном воздействии вредных привычек, о мероприятиях подпрограммы по здоровому образу жизни на территории Нижнеомского муниципального района, о формах и возможностях здорового время препровождения, профилактическую работу по имеющимся заболеваниям.

В основу успешной реализации подпрограммы положены следующие принципы:

- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей Нижнеомского муниципального района вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;

- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста.

Всё это диктует необходимость комплексного подхода:

- объединения различных ведомств, организации всех форм собственности, гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье;

- построения устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья населения.

Успешное проведение мероприятий подпрограммы, пропагандирующие здоровый образ жизни, социальной рекламы, в итоге приведёт к улучшению демографической ситуации в Нижнеомском муниципальном районе.

Так, ведение жителями района здорового образа жизни повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Как следствием станет снижение расходов на амбулаторное содержание и лечение больных в больнице. Здоровый образ жизни населения в районе, высокие показатели в области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что положительно скажется на общей демографической обстановке в районе.

Финансово-экономическим результатом от программы станет увеличение в бюджет района налога на доходы физических лиц за счёт роста числа трудоспособного населения, снижения выплат по больничным листам, уменьшение времени нетрудоспособности, в том числе за больными детьми.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы израсходовано 0 рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

- V1 = Vf1 / Vp1= 0/0=0

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

- G1 = 2-(Gf1 / Gp1)=100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- I1 = G1 / V1=0/1=0

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

- J1 = I1 / 1 x 100% = 0/1х100%=0%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р9 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 0/1х100=0%.

Эффективность подпрограммы «Формирование здорового образа жизни граждан Нижнеомского муниципального района Омской области» за 2023 год составила 0 %.