Пояснительная записка эффективности реализации муниципальной программы Нижнеомского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Нижнеомского муниципального района Омской области (2014-2026 годы)»

за 2023 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, муниципальных программ Нижнеомского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденным постановлением главы Нижнеомского муниципального района от 05 июля 2013 года № 360-п, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Нижнеомского муниципального района Омской области (2014-2026 годы)» за 2023 год (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением главы Нижнеомского муниципального района от 30 октября 2013 года № 705-п (в редакции постановления Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области от 15.11.2023г №535-П «О внесении изменений в постановление Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области от 30 октября 2013 года №705-П и о продлении срока действия муниципальной программы, внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Нижнеомского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Нижнеомского муниципального района Омской области (2014 – 2020 годы)»).

Муниципальная программа представляет комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителем, срокам реализации и обеспечивающих осуществление расходных обязательств Нижнеомского муниципального района, эффективное решение приоритетных стратегических задач социального, экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития Нижнеомского муниципального района.

Муниципальная программа является одним из основных инструментов реализации программы социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района и должна быть направлена на строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов, реализацию инвестиционных и научно-технических проектов (мероприятий), а также для решения наиболее важных и значимых для района задач.

Целью Муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня жизни сельского населения Нижнеомского муниципального района.

Достижение поставленной цели Муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующей основной задачи:

- повышение качества жизни сельского населения Нижнеомского муниципального района, восстановление и развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

- «Управление имуществом Нижнеомского муниципального района Омской области»;

- «Комплексное развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры Нижнеомского муниципального района Омской области»;

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественного правопорядка и общественной безопасности Нижнеомского муниципального района Омской области»;

- «Дорожная деятельность Нижнеомского муниципального района Омской области»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеомском муниципальном районе Омской области»;

6. «Содействие в развитии сельского хозяйства и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»;

7. «Управление финансами в Нижнеомском муниципальном районе и развитие межбюджетных отношений»;

8. «Комплексное развитие сельских территорий Омской области»;

9. «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта».

Реализация Муниципальной программы будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Нижнеомского муниципального района Омской области, последовательному повышению качества жизни населения Нижнеомского муниципального района Омской области через усиление роли стратегического планирования и прогнозирования, улучшению инвестиционного климата на территории района, обеспечению создания благоприятных условий для развития жилищного строительства в Нижнеомском муниципальном районе Омской области, защиты имущественных прав, развитию торговой деятельности, совершенствованию механизмов муниципального управления на территории района.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальной программы в Нижнеомском муниципальном районе Омской области разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации программы, отражающие степень достижения цели и решения задач программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние муниципальной программы на уровень социально – экономического развития Нижнеомского муниципального района, позволяет своевременно корректировать механизм реализации программы, уточнять основные целевые показатели. Анализ эффективности результатов реализации Программ осуществляется на основании предоставленных данных разработчиками муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Нижнеомского района Омской области проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы, а также оценку эффективности реализации муниципальной программы и оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

Е = SUM Pi / n x 100%,

где:  Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

Е = SUM Pi / 9 x 100%,

Е = Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6+Р7+Р8+Р9/9х100 =

Е=100+86,28+100+100+100+106,66+101+100+101/9= 99,43%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е > 100 процентов – выполнение муниципальной программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Общая эффективность реализации Муниципальной программы составила 99,43 %, показатель близко равен 100 процентов, что соответствует критерию выполнение муниципальной программы на уровне запланированных показателей.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Управление имуществом Нижнеомского муниципального района Омской области»

Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности Нижнеомского муниципального района Омской области и эффективного управления ею.

Цель подпрограммы - формирование и эффективное управление собственностью Нижнеомского муниципального района Омской области.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи:

- организация деятельности в сферах имущественных и земельных отношений Нижнеомского муниципального района.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного бюджета. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 1 304,9 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Подпрограммы за отчетный финансовый год.

Целевые индикаторы подпрограммы:

1)  Доля объектов собственности Нижнеомского муниципального района Омской области, в отношении которых, проведена оценка рыночной стоимости за 2023 год. Целевой индикатор составил 100%.

2) Количество технических (кадастровых) паспортов на объекты недвижимости, находящихся в собственности Нижнеомского муниципального района Омской области. По плану Целевой индикатор реализации программы по итогам 2023года составляет 12 шт, по факту – 12 шт. Денежные средства по данному мероприятию израсходованы на оплату договоров на оплату межевых планов.

3) Количество свидетельств о государственной регистрации права собственности Нижнеомского муниципального района Омской области на объекты недвижимости, находящие в собственности Нижнеомского муниципального района. По плану Целевой индикатор реализации программы по итогам 2023 года составляет 60 шт, по факту – 60 шт.

4) Количество земельных участков в целях сельскохозяйственного производства, в отношении которых были реализованы мероприятия. По плану Целевой индикатор реализации программы по итогам 2023 года составляет 2 шт, по факту – 2 шт.

В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

1.Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 115000,00/115000,00=1

V2 = Vf2 / Vp2=137000,00/137000,00=1

V3 = Vf3 / Vp3=266500,00/266500,00=1

V4 = Vf4 / Vp4=786400,00/786400,00=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=100/100=1

G2 = Gf2 / Gp2=12 /12=1

G3 = Gf3 / Gp3=60/60=1

G4 = Gf4 / Gp4=2/2=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/1=1

I2 = G2 / V2= 1/1=1

I3 = G3 / V3= 1 /1=1

I4 = G4 / V4= 1 /1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = 1+ 1 + 1+1/ 4 x 100% = 100%,

- Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р1 = (100,00) / (1) x 100%= 100 %

Эффективность подпрограммы «Управление имуществом Нижнеомского муниципального района Омской области» за 2023 год составила  100 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Комплексное развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры Нижнеомского муниципального района Омской области»

Подпрограмма определяет основные направления развития систем энергоресурсосбережения, коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Нижнеомского муниципального района. Подпрограммой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Нижнеомского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Цель подпрограммы - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы, формирование рынка доступного жилья Нижнеомского муниципального района Омской области.

Основные задачи подпрограммы:

- улучшение условий водоснабжения населения Нижнеомского муниципального района;

- комплексная модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения Нижнеомского муниципального района;

- формирование экономических и организационных условий развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в Нижнеомском муниципальном районе;

- создание условий для развития жилищного строительства и приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан Нижнеомского муниципального района;

- ликвидация непригодного для проживания жилья и переселение граждан из аварийного жилья;

- улучшение санитарного состояния территории Нижнеомского муниципального района;

- обеспечение проведения комплекса мероприятий, направленных на благоустройство территорий Нижнеомского муниципального района

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 9249,05 тыс.рублей.

В 2023 году на территории Нижнеомского муниципального района введено 881 кв.м жилья (0,07 кв.м в среднем на одного жителя района за 2023 год). Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 30,8 кв.м, что на 0,6 процентного пункта больше, чем в 2022 году. Увеличение связано с вводом 8 жилых домов.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, за 2023 год составила 2,83 га. Данный показатель увеличился по сравнению с 2022 годом на 5,59 %. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства за 2023 год составила 1,12 га. Определены площадки комплексной, жилой застройки во всех сельских поселениях Нижнеомского муниципального района, ведется подготовка градостроительной документации.

Земельные участки, предоставленные для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию, в районе по итогам 2023 годы отсутствовали.

Одним из основных направлений деятельности Администрации Нижнеомского муниципального района является реализация мероприятий по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Важным вопросом является эффективное управление многоквартирными домами, которое достигается путем выбора способа управления. В Нижнеомском муниципальном районе собственники всех многоквартирных домов реализуют тот или иной способ управления (управляющие компании, товарищества собственников жилья, непосредственное управление).

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами составила в 2023 году 100 %.

Показатель «Количество многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» за 2023 год составил 75 % от общего количества многоквартирных домов, Данный показатель остался на уровне прошлого года. Для повышения данного показателя с населением проводятся разъяснительные работы, оказывается социальная поддержка в форме оплаты государственной пошлины за регистрацию права собственности на земельные участки.

По итогам 2023 года теплоисточники МУП «Нижнеомский коммунальник» работали без перебоев. Тепло в учреждения соцкультбыта подавалось по графику, без срывов. Уголь для работы котельных завезён в полном объёме. При подготовке к отопительному периоду во всех котельных был проведён плановый ремонт оборудования и утепление тепловых сетей.

На сегодняшний день все котельные оснащены системой химводподготовки и резервными источниками электропитания. Задолженности перед поставщиками энергоресурсов предприятие не имеет.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Нижнеомского муниципального района, равна 80 %, показатель остался на уровне 2022 года.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2023 году составила 2,99 %, что на 2,31 процентного пункта ниже показателя предыдущего года. В 2023 году три молодых семьи Нижнеомского муниципального района по федеральной целевой программе получила денежные средства на приобретение готового жилья в размере         1661,2 тыс. рублей (в 2022 году 1 семья получила сертификат на приобретение жилья).

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 2700000,00/2700000,00=1

V2 = Vf2 / Vp2= 374800,00/374800,00=1

V3 = Vf3 / Vp3= 1966797,66/1966797,66=1

V4 = Vf4 / Vp4=708703,53/708703,53=1

V5 = Vf5 / Vp5=122500,00/122500,00=1

V6 = V6 / Vp6=204672,41/204672,41=1

V7 = Vf7 / Vp7=80488,44/80488,44=1

V8 = Vf8 / Vp8=297500,00/297500,00=1

V9 = Vf9 / Vp9= 10000,00/10000,00=1

V10 = Vf10 / Vp10=460882,52/460882,52=1

V11 = Vf11 / Vp11=76697,00/76697,00=1

V12 = Vf12 / Vp12=2050000,00/2050000,00=1

V13 = Vf13 / Vp13=196008,35/196008,35=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=0/100=0

G2 = Gf2 / Gp2= 100/100=1

G3 = Gf3 / Gp3=100/100=1

G4 = Gf4 / Gp4=100/100=1

G5 = Gf5 / Gp5=100/100=1

G6 = Gf6 / Gp6=2/2=1

G7 = Gf7 / Gp7=500/500=1

G8 = Gf8 / Gp8=30,8/26,9=1,14

G9 = Gf9 / Gp9=20/20=1

G10 = Gf10 / Gp10=60/50=1,2

G11 = Gf11 / Gp11=1/1=1

G12 = Gf12 / Gp12=100/100=1

G13 = Gf13 / Gp13=1/1=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=0/1=0

I2 = G2 / V2=1/1=1

I3 = G3 / V3=1 /1=1

I4 = G4 / V4=1 /1=1

I5 = G5 / V5=1 /1=1

I6 = G6 / V6=1 /1=1

I7 = G7 / V7=1 /1=1

I8 = G8 / V8=1,14 /1=1,14

I9 = G9 / V9=1 /1=1

I10 = G10 / V10=1,2 /1=1,2

I11 = G11 / V11=1 /1=1

I12 = G12 / V12=1 /1=1

I13 = G13 / V13=1 /1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 =  I 1 /1 x 100% = 0%,

J2 = I2+I3+ I4+I5 /4 x 100% =1+1+1+1/4х100%=100 %,

J3 = I6+ I7+I8/3 x 100% =1,14+1+1/3х100%=104%,

J4 = I9/1 x 100% =1/1х100%=100 %,

J5 = I10+I11/2 x 100% =1,2+1/2х100%=110%,

J6 = I12/1 x 100% =1/1х100%=100%,

J7 = I13/1 x 100% =1/1х100%=100%.

- Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р2 = (SUM Jj)/(7) x 100%= 0+100+104+100+110+100+100/7х100=86,28%.

Эффективность подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры Нижнеомского муниципального района Омской области» за 2023 год составила 86,28 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественного правопорядка и общественной безопасности Нижнеомского муниципального района»

Целью подпрограммы является минимизация социального, экономического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде от совершения террористических акций, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий.

Выполнение поставленной цели возможно через осуществление комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения. Комплекс мероприятий для достижения поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, обеспечение общественной безопасности Нижнеомского муниципального района;

- создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности Нижнеомского муниципального района.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение общественной безопасности, профилактики правонарушений и предупреждение экстремизма и терроризма в Нижнеомском муниципальном районе» проводятся мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, профилактическую работу среди подростков и молодежи, поддержка детских и молодежных общественных объединений. В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних проводится профилактическая работа с семьями, злостно не выполняющими своих обязанностей по воспитанию детей.

Поводятся рейды рабочей группы органов и учреждений системы профилактики правонарушений в сельских поселениях.

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних организовываются культурно-массовые, досуговые и спортивные мероприятия для подростков, состоящих на учете в ПДН РОВД, это способствует вовлечению их в спортивные секции, соревнования, мероприятия.

В целях развития физкультурно-оздоровительной, спортивно–массовой и туристической работы по месту жительства специалисты по работе с молодежью Муниципального Казенного Учреждения «СКК имени В.Т.Ткача» осуществляют деятельность, направленную на организацию свободного времени подростков, привлечения наибольшего числа подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, профилактику правонарушений.

Специалистами Муниципального Казенного Учреждения «СКК имени В.Т.Ткача» в 2023 году проводилась работа с неблагополучными семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении в сельских поселениях. Проведены профилактические мероприятий (оздоровительные, досуговые мероприятия, беседы, социальный патронаж, содействие в занятости несовершеннолетних).

По итогам проведенных мероприятий печатаются статьи в районной газете «Восход».

В рамках основного мероприятия «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» проводятся профилактические беседы с населением, проводятся противопожарные мероприятия. Во всех школах, бюджетных организациях, клубах установлены пожарные сигнализации.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы израсходовано 33,2 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1=1918,34/1918,34=1

V2 = Vf2 / Vp2=23000,00/23000,00=1

V3 = Vf3 / Vp3=8313,00/8313,00=1

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=0/0=1

G2 = Gf2 / Gp2=100/100=1

G3 = 2 – (Gf3 / G3).= 100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/1=1

I2 = G2 / V2=1/1=1

I3 = G3 / V3=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1+I2/2 x 100% = 2/2х100%= 100%,

J1 =  I3/1 x 100% = 1/1х100%= 100%,

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р3 = 100+100 / (2) x 100%= 100 %

Эффективность подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественного правопорядка и общественной безопасности Нижнеомского муниципального района» за 2023 год составила 100 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Дорожная деятельность Нижнеомского муниципального района»

- Целью подпрограммы в 2014-2026 годах является повышение гарантий и законных прав граждан на безопасные условия движения, обеспечение транспортной доступности Нижнеомского муниципального района Омской области.

- Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- 1) Создание условий для стимулирования социально-экономического развития Нижнеомского муниципального района Омской области, повышение конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижении е транспортных издержек, а также повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

- 2) Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам Нижнеомского муниципального района;

- 3) Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах Нижнеомского муниципального района.

В 2023 году продолжено пополнение дорожного фонда, итогом чего стало поступление в район денежных средств на ремонт дорог. Эти средства были направлены в сельские поселения и использованы на содержание и ремонт дорог.

В рамках государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» в 2023 году выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования «Подъезд до деревни Вишневка Нижнеомского района Омской области от 124 км дороги Омск – Новосибирск». Стоимость работ с учетом затрат на проведение строительного контроля составила 69,5 млн. рублей. Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги составила 1,808 км.

Так же в рамках данной программы выполнены работы по ремонту автомобильных дорог в Ситниковском (ул. Школьная), Нижнеомском (ул. Заводская и ул. Животноводов), Новотроицком (ул. Первомайская и ул. 60 лет Октября), Хомутинском (ул. Набережная), Глухониколаевском (ул. Воронкова) сельских поселениях (предоставляемая сумма субсидии из областного бюджета – 18,627 млн.руб., доля софинансирования местного бюджета составила 1,5 млн.руб).

В рамках государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы в Омской области» выполнен ремонт автомобильной дороги ул. Молодежная с. Нижняя Омка. Стоимость работ составила 8, 2 млн. рублей. Площадь автомобильной дороги с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, составила 5,3686 тыс.кв.метров.

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Нижнеомского муниципального района составляет 316 км. В муниципальную собственность оформлено 50 автомобильных дорог, в том числе 18 автодорог общего пользования местного значения и 32 внутрипоселковые автодороги. С усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) общая протяженность составляет 152,8 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году составила 63,1%.

Все содержание дорог в Нижнеомском районе выполняются Нижнеомским ДРСУ. Кроме основной деятельности, данное предприятие осуществляет уборку снега, подметание улиц, грейдерование дорог и прочие работы.

На территории сельских поселений данный вид работ осуществляют фермеры.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 2428,6 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 1538929,0/1539929,0=1

V2 = Vf2 / Vp2= 338100,0/338100,0=1

V3 = Vf3 / Vp3=545112,72/545112,72=1

V4 = Vf4 / Vp4=5500,00/5500,00=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=52/52=1

G2 = Gf2 / Gp2= 17/17=1

G3 = Gf3 / Gp3=152,8/152,8=1

G4 = Gf4 / Gp4=1/1=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/1=1

I2 = G2 / V2=1/1=1

I3 = G3 / V3=1 /1=1

I4 = G4 / V4=1 /1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1+ I2+ I3 / 3 x 100% =1+1+1/3х100%=100 %,

J2 = I4/1 x 100% =1/1х100%=100,00%,

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р4 = (SUM Jj)/(3) x 100%= 100+100/2х100= 100,0%.

Эффективность подпрограммы «Дорожная деятельность Нижнеомского муниципального района» за 2023 год составила 100,0 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеомском муниципальном районе»

Подпрограмма направлена на стимулирование энергосбережения, создание условий для внедрения в производственной, коммунальной и социальной сферах прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей Нижнеомского района, уменьшение негативного экологического воздействия топливно-энергетических объектов на окружающую среду.

Целью подпрограммы является сокращение бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов.

Для достижения указанной цели в 2014-2026 годах необходимо ежегодно решать следующую задачу:

- обеспечить снижение удельных показателей потребления и сокращение потерь электрической, тепловой энергии, воды и природного газа при их производстве и передаче.

В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Нижнеомского муниципального района Омской области мероприятия по энергосбережению проводятся в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеомском муниципальном районе Омской области». Реализация мероприятий подпрограммы позволит не только сэкономить энергоресурсы, но и повысить надежность функционирования объектов.

В 2023 году приоритетной задачей было завершение реализации обязательных мероприятий, определенных федеральным законодательством в сфере энергосбережения, к числу которых относится: 1) оснащение зданий, используемых для размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и организаций, приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды; 2) проведение обязательных энергетических обследований объектов муниципальной собственности.

В целях обеспечения выполнения поставленных задач во всех бюджетных учреждениях, из числа своих сотрудников, были назначены ответственные за энергосбережение и повышение энергетической эффективности соответствующих объектов муниципальной собственности. Кроме того, в целях повышения эффективности использования и укрепления режима экономии бюджетных средств ежегодно для бюджетных учреждений и организаций утверждают лимиты потребления электрической энергии и холодной воды с учетом требований федерального законодательства в области энергосбережения, с ежегодным снижением на 3 %.

В результате динамика удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2023 году незначительно снизилась по сравнению с потреблением 2022 года.

В целях дальнейшего снижения потребления жителями многоквартирных домов энергетических ресурсов планируется осуществлять дальнейшую работу по установке общедомовых приборов учета в рамках реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы израсходовано 74,3 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 74313,60/74313,60=0

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/1=0

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = 1/1 x 100% = 0%,

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р5 = (1) / (1) x 100%= 100 %

Эффективность подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нижнеомском муниципальном районе» за 2023 год составила 100 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Содействие в развитии сельского хозяйства и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

Целью подпрограммы является формирование эффективного, конкурентноспособного, многоукладного агропромышленного производства Нижнеомского муниципального района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности Нижнеомского муниципального района и управления АПК;

- обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе;

- создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;

- повышение эффективности оказания гос.поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Нижнеомского муниципального района.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей на муниципальном уровне в 2023 году осуществлялась в рамках подпрограммы «Содействие в развитии сельского хозяйства и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Нижнеомского муниципального района (2014-2026 года)».

Основной отраслью экономики Нижнеомского муниципального района является сельское хозяйство. Наиболее успешно в районе развивается растениеводство. Положительная динамика показателей валового сбора и урожайности обусловлена благоприятными погодными условиями, повышением эффективности использования сельхозугодий, оптимизацией структуры использования пашни, внедрением ресурсосберегающих технологий, применением средств защиты растений, минеральных удобрений, проведением культуротехнических работ и внесением органических удобрений.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Нижнеомском муниципальном районе составляет 207,2 тыс. га, в том числе пашни 106,4 тыс. га, 39,1 тыс. га сенокосов, 63,8 тыс. га пастбищ, 7,8 тыс. га залежи. Площадь используемой пашни составляет 93,5 %.

На территории района сельскохозяйственную деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных организаций, 60 индивидуальных предпринимателя, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 4765 личных подсобных хозяйств. На долю КФХ и ЛПХ приходится 70 % от всей сельскохозяйственной продукции произведенной в 2023 году, на долю сельскохозяйственных организаций – 30 %. В объеме валовой продукции, произведенной в 2023 году, растениеводство занимает 58 %, животноводство 42 %. Численность занятых в отрасли сельское хозяйство составляет более 2116 человек (это 43,4 % от общей численности трудовых ресурсов района).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства по итогам 2023 года составила 33 834,8 рублей.

Общая численность поголовья КРС по состоянию на 01.01.2024 в хозяйствах всех форм собственности составило 6927 голов. Поголовье КРС снизилось к уровню прошлого года на 83 головы. Поголовье коров на 01.01.2024 года составило 2756 голов, что составило 101,1 % к уровню 2022 года. За 2023 год хозяйствами всех форм собственности произведено мяса на убой в живом весе 1970 тонн, что на 108 тонн меньше, чем в 2022 году.

Животноводство достаточно сложная отрасль, требующая большого  внимания, серьезной племенной работы, прочной кормовой базы. В нашем районе развивается два направления: молочное и мясное скотоводство.

Основа экономики села – это производство и продажа молока. Объем производства молока за 2023 год уменьшился в сравнении с 2022 годом на 149 тонн, что составило 5564 тонны.

Личные подсобные хозяйства - это полноценный сектор экономики, дающий возможность реального заработка. Безусловно, его  необходимо максимально стимулировать. Немаловажную роль  в этом играют вопросы ценообразования и размеры субсидирования, своевременная выплата  за сданную продукцию. В 2023 году закуплено у населения 1872 тонны молока (субсидированного), что на 294 тонны больше уровня 2022 года составило 118,6 %. Сдатчикам молока выплачено субсидий 4,8 млн. рублей из областного и местного бюджетов из расчета 2,60 руб. за литр.

На развитие сельскохозяйственного производства из федерального и регионального бюджетов получено около 50 млн. рублей.

В текущем году крестьянскими фермерскими хозяйствами приобретено новой техники на сумму 261 млн.рублей. Приобретены: 8 зерноуборочных комбайнов, 5 тракторов, 3 грузовых автомобиля, зерносушилка, посевной комплекс, прицепное оборудование 21 единица. В 2024 году планируется продолжить техническую модернизацию крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций. Основной объем финансовых средств будет направлен на приобретение техники для полевых работ, а так же на приобретение оборудования для модернизации токовых хозяйств.

В 2023 году показатель «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций» нулевой, так как для расчета показателя в 2023 году использовались данные организаций, в которых средняя численность работников превышала 15 человек. В сельскохозяйственных организация Нижнеомского муниципального района средняя численность в 2023 году составила менее 15 человек. В 2024 – 2026 годах планируется довести данный показатель до 100 %. Этому будет способствовать тенденция улучшения отдельных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий района: увеличение численности работников сельхозорганизаций, привесы в мясном скотоводстве, рост поголовья скота, обновление машинно-тракторного парка и прицепного оборудования.

В развитии экономического потенциала Нижнеомского муниципального района важная роль принадлежит малому и среднему бизнесу, который широко представлен в различных отраслях экономики района – сельском хозяйстве, промышленности, торговле, сфере бытовых услуг и др.

По состоянию на 01.01.2024 на территории Нижнеомского муниципального района зарегистрировано 263 субъекта малого и среднего предпринимательства или 215,04 единиц на 10 тыс. человек населения (увеличение по сравнению с 2022 годом на 1,6 %). Увеличение связано со снижением численности населения, постоянно проживающего на территории Нижнеомского муниципального района (с 12,5 тыс. человек до 12,3 тыс. человек). Незначительное увеличение количества индивидуальных предпринимателей произошло за счет проведения совместных мероприятий Администрации Нижнеомского муниципального района с контрольно-надзорными органами по снижению неформальной занятости.

Так же благодаря государственной программе, по оказанию социальной помощи на основании заключения социальных контрактов в 2023 году 19 граждан смогли получить господдержку на открытие собственного дела и получить стартовый капитал.

Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства к концу 2023 года составила 1836 человек или 50,33 % от среднесписочной численности работников всех организаций Нижнеомского муниципального района (уменьшение по сравнению с 2022 годом на 0,56 %). Уменьшение показателя связано с закрытием недействующих субъектов малого и среднего предпринимательства, и как в следствие - уменьшение численности работающих.

Развитие малого бизнеса поддерживается как на региональном, так и на муниципальном уровне.

Поддержка на муниципальном уровне в 2023 году осуществлялась в рамках подпрограммы «Содействие в развитии сельского хозяйства и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Нижнеомского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Нижнеомского муниципального района Омской области (2014 – 2026 года)», утвержденной постановлением Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области от 30.10.2013 № 705-П.

С целью оказания поддержки дальнейшему развитию бизнеса планируется:

- проведение ежегодного конкурса на предоставление грантовой поддержки гражданам для организации собственного дела за счет средств муниципального бюджета;

- содействие участию представителей района в областных конкурсных отборах и в других мерах государственной поддержки;

- содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости с созданием новых рабочих мест для безработных граждан.

В Нижнеомском муниципальном районе активно развивается потребительский рынок, из года в год увеличивается розничный товарооборот. Предпринимателями осуществляются капитальные вложения, реконструкция и модернизация объектов торговли и общественного питания, повышается уровень обслуживания населения и как следствие рост объемов продаж.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 5 234,3 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 4867200,27/4867200,27=1

V2 = Vf2 / Vp2=76000,00/76000,00=1

V3 = Vf3 / Vp3=4455,00/4455,0=1

V4 = Vf4 / Vp4=286649,18/286649,18=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=1872,0/1500,0=1,2

G2 = Gf2 / Gp2= 1/1=1

G3 = Gf3 / Gp3=1/1=1

G4 = Gf4 / Gp4=100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1,2/1=1,2

I2 = G2 / V2=1/1=1

I3 = G3 / V3=1/1=1

I4 = G4 / V4=1 /1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1 /1 x 100% = 1,2/1х100%=120%

J2 = I2+ I3 / 2 x 100% =1+1/2х100%=100 %,

J3 = I4  /1 x 100% =1/1х100%=100,0%.

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р6 = (SUM Jj)/(3) x 100%= 120+100+100/3х100= 106,66%.

Эффективность подпрограммы «Содействие в развитии сельского хозяйства и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»  за 2023 год составила 106,66 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Управление финансами в Нижнеомском муниципальном районе и развитие межбюджетных отношений»

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления муниципальными финансами Нижнеомского муниципального района.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- повышение качества управления муниципальными финансами Нижнеомского муниципального района;

- совершенствование организационных механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, в целях повышения качества оказываемых услуг;

- повышение эффективности и обеспечение результативности бюджетных расходов.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного и областного бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы было предусмотрено 128 926,6 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 13962814,16/13962814,16=1

V2 = Vf2 / Vp2=24195213,00/24195213,00=1

V3 = Vf3 / Vp3=1643365,00/1643365,00=1

V4= Vf4 / Vp4=31479929,61/31479929,61=1

V5 = Vf5 / Vp5=2679045,29/2679045,29=1

V6 = Vf6 / Vp6=254016,00/254016,00=1

V7 = Vf7 / Vp7=628713,00/628713,00=1

V8 = Vf8 / Vp8=72,32/72,32=1

V9 = Vf9 / Vp9=14863592,06/14863592,06=1

V10 = Vf10 / Vp10=39219882,85/39219882,85=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=98/98=1

G2 = Gf2 / Gp2=100/100=1

G3 = Gf3 / Gp3=100/100=1

G4 = Gf4 / Gp4=98/98=1

G5 = Gf5 / Gp5=100/100=1

G6 = Gf6 / Gp6=12/12=1

G7 = Gf7 / Gp7=12/12=1

G8 = Gf8 / Gp8=100/100=1

G9 = Gf9 / Gp9=100/100=1

G10 = Gf10 / Gp10=100/99=1,01

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/1=1

I2 = G2 / V2=1 /1=1

I3 = G3 / V3=1 /1=1

I4 = G4 / V4=1 /1=1

I5 = G5 / V5=1/1=1

I6 = G6 / V6=1 /1=1

I7 = G7 / V7=1/1=1

I8 = G8 / V8=1 /1=1

I9 = G9 / V9=1 /1=1

I10 = G10 / V10=1,01 /1=1,01

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1+ I2+ I3 /3 x 100% = 1+1+1/3х100%=100%

J2 = I4 +I5 + I6+ I7+ I8+ I9 /6 x 100% =1+1+1+1+1+1/6х100%=100%,

J3 = I10 / 1 x 100% =1,01/1х100%=101%.

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р7 = (SUM Jj)/(3) x 100%= 100+100+101/3х100= 101,00%.

Эффективность подпрограммы «Управление финансами в Нижнеомском муниципальном районе и развитие межбюджетных отношений» за 2023 год составила 101,00 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Комплексное развитие сельских территорий Омской области»

Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и стимулирование инвестиционной активности в АПК.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- Повышение качества жизни сельского населения Омской области.

- Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов АПК, расположенных в сельской местности.

На реализацию задачи подпрограммы по улучшению жилищных условий сельского населения в Нижнеомском муниципальном районе Омской области направлено основное мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

Реализация основного мероприятия по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры направлена на решение задачи по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного и областного бюджетов. В 2023 году на финансирование мероприятий подпрограммы было предусмотрено 71285,5 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 1661234,40/1661234,40=1

V2 = Vf2 / Vp2= 69624242,00/69624242,00=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=3/3=1

G2 = Gf2 / Gp2=1,808/1,808=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/1=1

I2 = G2 / V2=0/1=0

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1 / 1 x 100% = 1/1х100%=100%

J2 = I2 / 1 x 100% = 1/1х100%=0%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р8 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 100+100/2х100= 100%.

Эффективность подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» за 2023 год составила 100 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта»

- Целью подпрограммы является улучшение транспортного обслуживания населения Нижнеомского района Омской области.

Задачами подпрограммы являются:

- обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района.

Данная задача решается путем формирования маршрутной сети муниципального района, обеспечивающей 100% охват населенных пунктов регулярным транспортным сообщением.

- обеспечение доступности пассажирских перевозок.

Данная задача реализуется путем установления муниципальным образованием Омской области размерам оплаты проезда по маршрутам в границах муниципального образования Омской области ниже экономически обоснованных затрат перевозчиков.

Населенные пункты Нижнеомского муниципального района в 2023 году имели регулярные автобусные сообщения. Таким образом, доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района, равна нулю.

В 2023 году из областного и местного бюджетов была предоставлена субсидия местным перевозчикам на организацию транспортного обслуживания населения в сумме 9803,8 тыс. рублей.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 9795179,26/9795179,26=1

V2 = Vf2 / Vp2= 8637,78/8637,78=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=30,9/30=1,02

G2 = Gf2 / Gp2=100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1,02/1=1,02

I2 = G2 / V2=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1 / 1 x 100% = 1,02/1х100%=102%

J2 = I2 / 1 x 100% = 1/1х100%=100%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р8 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 102+100/2х100= 101%.

Эффективность подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» за 2023 год составила 101 %.